## Historique
Date | Changement
2022-04-21 | Version initiale
2022-05-02 | Ajout de la fonctionnalité "Organisation" livré le 30/04/2022 + Evol . Base pour aliments moyens Changement de la date 04/05/2022 à 06/05/2022 pour la fonctionnalité "Anatomie neutre" Changement de la date 08/05/2022 à 13/05/2022 pour la fonctionnalité "Duplication et inversion de repas "

## RetroPlanning
Date de livraison | Colonne1 | Fonctionnalités | Réserves
2022-04-23 | 1.2 | - Fiche Patient avec nouveaux champs - Liste de documents en fonction du patient et non consultation/patient - Agenda avec choix du praticien pour les rôles : Gestionnaires, RH , Praticien Gestionnaire - Améliorations prises de rendez-vous et divers correctifs - Préférences utilisateur | Préférences : Enregistrement des données mais pas d'interaction avec l'Agenda et la prise de rendez-vous.
2022-04-30 | 1.3 | - Consultation avec nouveaux champs - Diététique : Mise à jour de la base ( aliments manquants) + Gestion des organisations ( creation d'une organisation, modification) + Diététique : Mise à jour de la base pour la gestion des aliments moyen
04/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 | 1.4 | - Anatomie neutre
08/05/2022 13/052022 | 1.5 | - Diététique : copier coller + Inversion des repas - Tableau de bord patient | Les calculs et autres défauts signalés à la diététique ne seront pas totalement fonctionnels
2022-05-13 | 1.6 | - Diététique : Correction des calculs, recherche multibase ' ciqual, aliments moyens, base US, …) - Préférences : Interaction avec Agenda, Prise de rendez-vous, Tableau de bord général
2022-05-27 | 1.7 | -Diététique : Programme diététique type ( Favoris )